План мероприятий по развитию психологической службы

в МБОУ «Лебяженская СОШ» до 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок  реализации | Ожидаемый результат | Ответственные |
| I. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития психологической службы | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по вопросам развития психологической службы в ОО | 2022 год | Приказ о составе рабочей группы, координация действий в решении вопросов | Директор ОО  Члены рабочей группы |
| 2 | Подключение специалистов к телеграмм-каналам «Психологическая служба» Федерального координационного центра, «Психологическая служба Красноярского края» | 2022 год | Все специалисты  психологической службы ОО  присоединены к  телеграмм-каналам | Муниципальный  координатор  муниципальной  психологической службы, директор ОО |
| 3 | Разработка Положения о психологической службе в ОО | 2022 год | Утверждено Положение о психологической службе в ОО | Члены рабочей группы по вопросам развития психологической службы в ОО |
| 4 | Разработка и внедрение организационно-­функциональной модели психологической службы ОО | 2023-2025 годы | Модель психологической службы внедрена в практику, обеспечена система психолого­педагогического сопровождения обучающихся | Специалисты психологической службы ОО |
| 5 | Освещение деятельности психологической службы ОО на сайте МБОУ «Лебяженская СОШ» | 2022-2025 годы | Размещено не менее 2 информационных публикаций в год, посвященных деятельности психологической службы МБОУ «Лебяженская СОШ» | Руководитель психологической службы ОО |
| 6 | Вхождение в сетевое профессиональное сообщество педагогов-психологов | 2022 год | Участие в сетевом профессиональном сообществе психологов | Педагог - психолог |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок  реализации | Ожидаемый результат | Ответственные |
| 7 | Заседание ШМО узких специалистов, социального педагога | Регулярно, не менее 2  заседаний в год | Принятие решений, фиксация в протоколе | Руководитель ШМО узких специалистов, социального педагога |
| 8 | Заключение соглашения о межведомственном взаимодействии с организациями, не являющимися подведомственными отделу образования | 2022 год | Подписаны соглашения, определён функционал | Руководитель организации |
| 9 | Заключение договоров между образовательными организациями о сетевом взаимодействии | 2022-2025 годы | Заключены договора | Руководитель ОО |
| 10 | Работа по обеспечению образовательных организаций специалистами службы сопровождения (введение в штатное расписание ставок, направление работников для получения базового образования, привлечение специалистов) | В течение всего периода | Обеспеченность  специалистами | Руководитель  образовательной  организации |
| II. Профилактика психологического и психического здоровья и оказание психологической помощи и поддержки обучающимся | | | | |
| 11 | Организация и проведение профилактических, информационно-просветительских мероприятий для обучающихся | 2022-2025 годы | Обеспечена  психологическая помощь обучающимся, их поддержка | Специалисты психологической службы ОО |
| 12 | Участие в обучающих мероприятиях по вопросам психологической поддержки обучающихся для педагогов | 2022-2025 годы | Сопровождение педагогов | Руководитель МПС Члены МПС |
| 13 | Организация работы психолого-педагогических консилиумов в организациях | 2022-2025 годы | В МБОУ «Лебяженская СОШ» действует  психолого-педагогический  консилиум | Директор ОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок  реализации | Ожидаемый результат | Ответственные |
| 14 | Участие педагогов, родителей в работе мобильной кризисной службы сопровождения экстренных проявлений деструктивного, в том числе аутодеструктивного, поведения детей и подростков | 2023-2025 годы | Обеспечена возможность для участия педагогов, родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях по профилактике девиантного поведения, предотвращению подростковых суицидов | Психологическая служба ОО |
| 15 | Организация и проведение социально­психологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее - СПТ), а также мероприятий по использованию его результатов | Ежегодно | Обеспечена возможность участия в СПТ обучающихся 7-11 классов ОО | Руководитель психологической службы ОО |
| 16 | Участие в профессиональных конкурсах «Педагог- психолог года», «Учитель-дефектолог года» | 2024-2025 годы | Выявлены через участие педагогов-психологов в конкурсе эффективные программы и практики психолого­педагогического сопровождения обучающихся. Обеспечены условия для профессионального развития педагогов- психологов, их мотивации к повышению качества работы | Специалисты психологической службы ОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок  реализации | Ожидаемый результат | Ответственные |
| 17 | Участие в межведомственных окружных семинарах «Обеспечение противодействия идеологии насилия, профилактики буллинга, деструктивного, суицидального поведения подростков» | 2023-2025 годы | Повышение квалификации специалистов | Специалисты психологической службы ОО |
| 18 | Участие в краевом форуме практик профилактической работы образовательных организаций | 2023-2025 годы, далее постоянно | Повышение квалификации специалистов | Специалисты психологической службы ОО |
| 19 | Освоение программ повышения квалификации для руководителей образовательных организаций, педагогических работников, в т.ч. педагогов- психологов | 2023 год, далее постоянно | Повышение квалификации специалистов | Руководители, педагоги, педагоги-психологи образовательной организации |
| 20 | Участие в стажировочных площадках по направлениям: «Служба практической психологии образовательной организации», «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей и родителей в рамках консультационного пункта на базе дошкольного учреждения» | 2023 год, далее постоянно | Повышение квалификации специалистов | Специалисты психологической службы ОО |
| 21 | Освоение программ ДПО, разработанных в контексте Концепции развития психологической службы в РФ | 2023-2025 годы | Организовано повышение квалификации специалистов психологической службы (педагогов-психологов, социальных педагогов, классных руководителей) | Специалисты психологической службы ОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся | | | | |
| 22 | Организация и проведение информационно­просветительских мероприятий для родителей (законных представителей), направленных на повышение их компетентности в вопросах психологического и психического здоровья: районное родительское собрание | 2023-2025 годы | Обеспечено проведение информационно­просветительских мероприятий на актуальные темы | Руководитель ПС ОО, Специалисты психологической службы ОО |